# 青禾客户服务台项目启动计划

本文中的公司、人员、客户、金额、联系方式和业务记录均为虚构，仅用于知序项目演示。

文档编号：PRJ-QH-001。版本：2026.09。维护负责人：沈言。生效日期：2026-09-01。

# 目标和范围

项目编号PRJ-QH-2026，为虚构客户C-014青禾工坊配置桥云服务台。目标是统一工单登记、分派、问题跟踪和运营报表，范围包括四类角色、六种分类、通知规则、基础报表和培训。客户门户单点登录的额外定制保持待评估。

# 角色

沈言为项目经理，周砚负责方案与需求，陈屿负责环境和账号执行，宋禾负责测试，叶遥负责培训。虚构客户联系人角色为业务负责人、IT协调人和运营组长，示例渠道qinghe-project@example.com不是真实客户入口。

# 里程碑

10月5日启动，10月20日方案确认，10月28日配置完成，11月5日联调完成，11月12日培训，11月20日验收。每个节点关联成果与确认人，延迟说明输入缺失、范围变动或质量问题，调整保留原计划。

# 输入资料

客户提供分类、处理组、样本工单、角色、字段口径和业务日历的虚构样本。缺少IT协调人确认的集成字段保持待确认，不能用猜测值填补。项目资料按启动、需求、配置、测试、培训和验收目录组织。

# 预算

批准演示预算300000元，实施160000、设备60000、培训30000、差旅30000。9月已发生82000元、已承诺44000元，剩余174000元；预算口径见项目预算与预支管理。新增需求先评估影响再走变更。

# 验收

四类角色均能完成关键场景；分类与处理组映射经过核验；导出与页面在相同口径下匹配；培训任务卡完整；未关闭问题有影响评估与完成日期。试点复盘的5项待确认需求不自动变成必交范围。

# 沟通

每周二15点开展项目周会，纪要次一工作日发布；阻塞事项当天记录并升级。客户确认采用正式项目记录，不能仅凭群聊中的模糊同意认定范围已批准。每次版本配置保存变更编号。

# 资料维护记录

| 日期 | 事项 | 维护角色 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-01 | 发布演示版本 | 文档负责人 |
| 2026-09-22 | 补充流程 例外和案例 | 部门资料负责人 |