## Slide 1
星舟项目介绍
星桥科技内部知识服务项目
版本 PRJ-XZ-2026-09 · 项目负责人林舟
公司、人员、数据与项目均为虚构，仅用于知序演示。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 01 / 12

## Slide 2
星舟项目交付节点
星舟项目第一阶段交付节点为2026年10月15日。
交付内容为内部知识搜索原型，由演示项目负责人林舟验收。
第二阶段：2026年11月12日完成部门试点；第三阶段：2026年12月10日完成运营交接。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 02 / 12

## Slide 3
星舟项目验收条件
第一阶段完成登录、知识库权限和引用定位演示。
人事、财务和 IT 各提供一组可追溯资料与代表性问题。
文档负责人确认原文位置，项目组记录无答案与冲突案例。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 03 / 12

## Slide 4
业务问题与范围
入职答疑重复：人事和 IT 每周接收相似咨询。
制度版本混用：差旅 PDF 与试行表出现不同金额。
资料难找：项目记录分散，员工不知道应该查哪份文档。
本阶段覆盖资料导入、授权浏览、搜索、审核入库和有据问答。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 04 / 12

## Slide 5
工作包与负责人
林舟负责范围、进度、验收协调；陈屿负责环境与运维。
顾宁负责人事资料，许澄负责财务制度，沈言负责客户交付材料。
产品负责人周砚确认检索体验，质量负责人宋禾组织回归。
所有职责和人名均为虚构。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 05 / 12

## Slide 6
试点日程
9月28日完成资料盘点与负责人确认。
10月5日冻结首轮导入资料，10月8日完成六格式导入检查。
10月12日完成员工场景走查，10月15日提交第一阶段验收。
问题按影响范围、复现步骤和验收条件记录。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 06 / 12

## Slide 7
资料准备要求
每份资料包含标题、业务主题、维护负责人、版本和有效日期。
制度与台账明确适用范围，旧版与试行版保留状态标签。
扫描件记录不可提取页面，复杂图片中的内容转写后再纳入问答。
演示语料使用虚构公司、客户、联系方式与资产编号。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 07 / 12

## Slide 8
部门试点场景
新员工：找到入职安排、设备领取、请假与交接流程。
财务：定位报销凭证、预支结清和费用冲突。
交付：查看青禾项目启动、里程碑、变更与客户服务记录。
IT：按影响范围查看故障处理、资产与访问申请资料。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 08 / 12

## Slide 9
风险与处理
制度负责人未确认版本：标记待确认，不承诺自动判断优先级。
资料正文太短：补充步骤、例外和真实业务结构的虚构案例。
扫描件不可读：列出缺失内容并安排补充文字。
外部服务不稳定：保留问题、证据和可重试状态。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 09 / 12

## Slide 10
验收记录结构
记录包含场景编号、角色、授权文库、输入、预期结果和实际结果。
来源核对包含文件名、页码或单元格位置、引用原文和版本。
问题日志区分无答案、版本冲突、资料缺失与系统故障。
关闭问题时写明处理结果和复测证据。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 10 / 12

## Slide 11
运营交接
部门资料负责人每月检查制度和项目文档。
IT 维护备份、服务状态和故障记录；产品组汇总搜索无结果案例。
用户提交的资料由管理员审核，批准后开始解析。
交接包包含维护名单、操作清单、常见故障和待完成事项。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 11 / 12

## Slide 12
阶段结论与后续事项
第一阶段关注能否找到资料并定位出处，按场景逐项验收。
第二阶段扩大部门资料覆盖，并根据实际问题修订目录。
第三阶段完成资料维护和运行交接，保留尚未确认的政策冲突。
项目预算、会议记录和需求清单提供了本计划的配套材料。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 12 / 12