## 月度概览
指标 | 虚构数值 | 统计口径
期初未关闭 | 20 | 9月1日零时
本月新增 | 96 | 按创建日
本月关闭 | 88 | 按关闭日，可含上月工单
月末未关闭 | 28 | 20+96-88=28
首次响应达标 | 91 | 按服务等级目标
首次响应未达标 | 5 | 3张转派延迟、2张处理组缺失

## 工单分类
分类 | 新增数量 | 后续动作 | 责任人
咨询 | 42 | 更新角色FAQ | 沈言
配置 | 28 | 核对分类和处理组 | 陈屿
缺陷 | 18 | 补产品回归 | 宋禾
建议 | 8 | 评估范围与版本 | 周砚
合计 | 96 | 所有记录均为虚构 | 沈言

## 重点工单
编号 | 客户 | 版本 | 主题 | 级别 | 状态 | 处理摘要
CS-202609-017 | C-014 | 2.3 | 导出日期范围 | 三级 | 已关闭 | 2.3.1修订，客户验证三个范围
CS-202609-026 | C-021 | 2.3 | 转派通知重复 | 三级 | 处理中 | 补通知规则回归
CS-202609-034 | C-026 | 2.4试点 | 字段映射不清 | 四级 | 待输入 | 客户确认字段口径
CS-202609-041 | C-014 | 2.3 | 新增区域报表 | 四级 | 待讨论 | 关联CR-QH-004，不自动承诺交付

## 正文说明
主题 | 内容
title | 2026年9月客户服务月报
body | 本文中的公司、人员、客户、金额、联系方式和业务记录均为虚构，仅用于知序项目演示。
body | 文档编号：CS-SEP-005。版本：2026.09。维护负责人：沈言。生效日期：2026-09-01。
heading | 统计范围
body | 统计窗口2026年9月1日至9月30日，演示客户12家，工单样本均为虚构。新增按创建日期，关闭按关闭日期，存量按月末状态计算；本月关闭可能包含上月创建的工单，不能用关闭除以新增直接解释所有问题解决率。
heading | 工单数量
body | 本月新增96张，关闭88张，期初未关闭20张，月末未关闭28张，符合20加96减88等于28。新增中咨询42张、配置问题28张、缺陷18张、需求建议8张。一级2张、二级12张、三级36张、四级46张，共96张。
heading | 响应情况
body | 按虚构服务目标统计首次响应达标91张、未达标5张。未达标中3张因高峰转派延迟，2张因处理组配置缺失。这个指标仅是虚构运营记录，不代表知序软件服务质量或真实企业表现。
heading | 高频问题
body | 导出日期口径14次、工单分类与分派11次、通知重复9次、账号范围咨询8次。支持组补充FAQ，产品组安排日期口径与通知规则检查，交付组在启动时核对分类和处理组。
heading | 客户重点
body | C-014青禾工坊准备正式启动，重点是报表口径和角色培训；C-021远山服务完成二阶段配置核验；C-026禾序咨询仍有字段映射待确认，项目经理保留具体缺失项。所有客户均为虚构。
heading | 十月动作
body | 沈言负责发布角色FAQ，周砚核对产品口径，陈屿检查处理组映射，宋禾新增通知去重回归。10月计划完成一次客户场景走查，不用单纯增加回复数量代替问题闭环。