## 预算汇总
项目 | 批准预算 元 | 已发生 元 | 已承诺未付款 元 | 剩余额度 元 | 说明
星舟 | 400000 | 126000 | 54000 | 220000 | 400000-126000-54000=220000；均为虚构
青禾 | 300000 | 82000 | 44000 | 174000 | 300000-82000-44000=174000；均为虚构
合计 | 700000 | 208000 | 98000 | 394000 | 承诺转为发生时不重复扣减

## 预算科目
项目 | 科目 | 批准额 元 | 维护人 | 核对要点
星舟 | 开发与质量 | 240000 | 林舟 | 工作包与质量任务
星舟 | 实施与资料 | 80000 | 顾宁 | 资料盘点与配置
星舟 | 培训 | 40000 | 叶遥 | 培训范围
星舟 | 预留 | 40000 | 许澄 | 使用需确认
青禾 | 实施 | 160000 | 沈言 | 已确认范围
青禾 | 设备 | 60000 | 陈屿 | 采购和资产
青禾 | 培训 | 30000 | 叶遥 | 角色任务卡
青禾 | 差旅 | 30000 | 许澄 | 申请和凭证

## 预支台账
编号 | 角色 | 项目 | 预支 元 | 已冲销 元 | 未结 元 | 计划结清 | 状态
ADV-026 | 林晓 | 青禾 | 4000 | 2680 | 1320 | 2026-10-06 | 待退余额
ADV-027 | 叶遥 | 星舟 | 3200 | 3200 | 0 | 2026-09-25 | 已结清
ADV-028 | 沈言 | 青禾 | 5000 | 0 | 5000 | 2026-10-12 | 出差中

## 正文说明
主题 | 内容
title | 项目预算与预支管理
body | 本文中的公司、人员、客户、金额、联系方式和业务记录均为虚构，仅用于知序项目演示。
body | 文档编号：FIN-BUD-003。版本：2026.09。维护负责人：许澄。生效日期：2026-09-01。
heading | 预算口径
body | 项目预算同时记录已发生、已承诺未付款和剩余额度。余额等于批准预算减去已发生和已承诺未付款，避免同一订单在承诺和发生额中重复计算。星舟预算400000元，青禾预算300000元，均为演示数据。
heading | 预算结构
body | 星舟预算分为开发与质量240000元、实施与资料80000元、培训40000元、预留40000元。青禾预算分为实施160000元、设备60000元、培训30000元、差旅30000元。科目调整保留批准日期、原因及责任人。
heading | 月度核对
body | 每月第三个工作日，项目经理核对工作包和订单，财务核对已审核费用，采购组核对未验收或未付款承诺。遗漏的承诺纳入台账后再判断是否超预算。异常金额先查来源，不为了让总数好看而移入其他项目。
heading | 预支流程
body | 申请关联出差或项目采购用途，写明预计结清日期。预支付款后记录余额，费用确认后冲销；超过期限未结清由负责人说明原因和下一步。项目取消后归还未用金额，并保留退款凭据。
heading | 变更审批
body | 预计超过原预算时，项目经理提交剩余工作、原因、金额、替代方案及对节点的影响。部门负责人和财务核对后由经营管理组确认。变更不代表已经发生的未批准费用自动获得认可。
heading | 核对案例
body | 青禾9月已发生82000元，已承诺未付款44000元，批准预算300000元，剩余可用174000元。44000元订单支付并确认发生后，从承诺转入发生，余额保持不变；不能再扣一次。
heading | 关闭与复盘
body | 项目结束后核对未支付、未结预支、退款和服务维护责任。形成预算与实际差异原因，说明新增需求、价格变化、工作量估计偏差及节省项。复盘与客户项目复盘使用同一项目编号，但关注角度不同。